## 事项
N. | 发生日期 | 事项 | 类别 | 原因 | 机种 | 线别 | 进展 | 状态 | Remark | PIC | Program
| 2025-08-21 | ShowInfo導入首次NG更新重启 | FA | NG后更新程式再重启 | All | - | total 26个机种，截止2025/8/28已切入完毕！ 程式：ReloadXML.bat ①增加shutdown.exe (防止重启指令不生效) ②修改config.ini (NG后等待做动作的时间缩短为30秒) ③NGPLAY.wav (增加备用) | Close
| 2025-08-25 | 修改测试image时区为越南 | FA | 修改时区为越南 | All | - | total 29个机种，截止2025/8/25已切入完毕！ 程式：D:\FA_PRO\TimeZone\ChangeTimeZone.bat | Close
| 2025-09-04 | WDL初始化导入 | FA | 测试环境更纯粹 | All | - | total 25个机种，截止2025/9/23已平行切入完毕！ | Close
| 2025-09-09 | 取消Runin上传log程式 | FA | 节省runin时间 | All | - | total 13个机种，截止2025/9/9已切入完毕！ | Close
1 | 2025-09-05 | TP鬼手测试 | FA | 客诉TP issue | JadeARL TR系列 GR系列 | - | ①2025/9/8开始切入。截止JadeARL/TR系列/GR系列已加，目前无问题 ②2025/9/19 WCD邮件反馈TR LNL SYNA tool异常给TP CE；10/1 WVN邮件再次反馈 ---2025/10/7 CE回复给了新版tool，待验证！ ---2025/10/10 验证1pcs测试ok，tool已更新至server ---2025/13/13已切入 ---2025/12/10 增加测前kill showinfo的动作（ACL反馈Tool总有被showinfo遮挡导致不测） | Close
1 | 2025-09-16 | ACL Runin不测ADT挑料 | FA | ACL回流大线机台/不挑料 | All | - | total 13个机种，截止2025/9/16已切入完毕！ | Close
2 | 2025-09-19 | 程式变更梳理 | FA | 优化过的程式保持一致 | All | - | total 27个机种 | Close
3 | 2025-09-24 | PCBA FICT增加AW GPU黄感 CPU维护EQU检查 | FICT | PE提出卡关 增加coverage | - | - | 2025/10/4根据PE提供的黄感MB，已切入AW GPU黄感及CPU EQU程式 --2025/11/01 PE反馈FICT AS2线仍出现GPU黄感MB，料号为6GG9W TE收集runin测试GPU log后增加至3个GPU的HWID --2025/11/03 EE回复mail后可知AW GPU HWID 6个，程式已加入 --2025/11/08 TE整合已将FICT U盘为一类(AW不测Dimm故使用单独的U盘) --2025/11/24 PCBA AW百百winpe测试黄感，但windows下正常。 --FICT的winpe环境无任何driver。故取消FICT GPU黄感测试 | Close
4 | 2025-09-26 | Jarvis14系列增加TPFW、TP误触测项 | FA | 客诉 | Jvs系列 | - | ① AQM转发客人同意切入的邮件， ---2025/9/30已切入WDL刷TPFW程式 ②TP误触测试： 待PME制作测试治具完成后通知TE切入 ---2025/10/7 PME通知OK，程式已切入。TPCN已提交 ---2025/10/16 PME通知取消误触测试 | Close
5 | 2025-10-03 | AW CR23和散热增加重启/retry (1.3.5在HX需放充电仍未解) | FA | NTF | - | - | 2025/10/4已切入 | Close
6 | 2025-10-04 | TP介绍ppt | FA | issue分享 | - | - | 2025/10/5 PPT完成已发KIMO。10/10周会上已分享 | Close
7 | 2025-10-06 | PCBA FICT增加DIMM维护EQU检查 新增更新Try Run程式逻辑 | FICT | DIMM获取为空,线上NG 方便跑验证程式 | All | - | 研究程式中! --2025/10/07验证Dimm发现需要修改U盘setting.ini内容，需重做gho --2025/10/14与Mark串想法需求 --2025/10/28将4条需求整理成list发给Mark --2025/11/01 Mark回复双层初步ok，待搞定单层 --2025/11/10 Mark回复已经搞定，待验证！ --2025/11/12 在AS6线验证新增code运行正常，GET的信息排列有差异 1. 重做U盘：放置ini和exe ---11/13 GHO已重做并验证ok，已平行切入..... 2. FICT_GHO夹子导入SVN ---2025/11/13已导入SVN 3. ATE更新升级FICT设备电脑的测试程序 ---2025/11/15 ATE已更新所有设备电脑程序 4. 修改CPU测试程式逻辑；增加Dimm Size测试 ---2025/11/18 EQU dimm size程式已切入 ---2025/11/20 EQU CPU测试程式逻辑已修改 5.增加更新Try Run逻辑。程式已ready，待切入。。。 | Close
8 | 2025-10-06 | 检查切入WCD比对完后的差异程式 | FA | 提升测试coverage | - | - | 优先DiabloARL、AW --2025/11/10 召集各单位开会针对以下3个项目; ①GR_AMD powerLidOn测试 ②TR_ARL SAR-sensor测试 ③JadeARL/USH的Fan异音测试待定 当天已将会议记录邮件发出，①②的微调单各5张AQ/IE已签字交给PD程超，程式已切. 针对第③条IE有回复邮件：应为微调人力，未加入人力标准，人力应charge PME --2025/11/12 邮件咨询QA评估是否添加。待回复…… --2025/11/15 与PC确认Polaris已没有生产...... --2025/11/22 通知IETPCN已签核完成 与PC确认QKL暂时无MO | Close
9 | 2025-10-08 | WTX询问慧鱼TBT issue | FA | MB回流测试异常 | - | - | 2025/10/9已邮件回复 | Close
10 | 2025-10-08 | google账号需要Reset 申请code并提供给it备用 | 谷歌 | 申请google code | - | - | 2025/10/08 Fisher Tai提供账号申请重置网址 --2025/10/11 已填写提交申请，待Google处理回复 --2025/10/13 google邮件回复了新密码，账号已可正常登录 --2025/10/27 申请的1w code因上传Google公共public key导致作废 PS:一个账号一个月只能申请1万 --2025/11/01生成个人的公私密钥时异常；且code解压异常报错，疑似版本太高 更换命令后成功，但code不敢使用。 打算尝试WCD低版本server解压….解压失败.... ---2025/11/22 在24版server上成功生成密钥，但是使用密钥申请的code解压失败，提示版本命令太低 ---2026/1/10 在14.6版server上成功解压code。但是上传MIC失败（现有的浏览器无法上传code） | Open
11 | 2025-10-10 | MIC系统GPU maintain资料 | SFCS | 比对HWID | - | - | 根据WCD可知有50个GPU HWID，list已整理完成 | Close
12 | 2025-10-13 | JadeARL Elan TP鬼手 open short Fail | FA | 15GRFD4、53GRFD4 | - | - | 通知PME/PE分析：更换材料ok，厂商报告TP板sensor 面有刮伤导致线路Open | Close
13 | 2025-11-01 | AW启用Fan Noise设备自动测试 | FA | 增加coverage | - | - | 在测试增加获取结果判断，实际设备会隔断wifi信号 --在设备内架设AP，机台连接wifi测完马上获取结果进行卡关 --2025/11/04 与ATD在A5A验证pass。待ATD通知切入验证 | Open
14 | 2025-11-18 | by functio单口复测专案 | FA | 测试动作优化 | JadeARL TRARL Jade1416 | - | 优先考虑生产量大的机种： --2025/11/19 制作USB提示图片及大概bat程式 --2025/11/20 验证JadeARL USB优化程式 --2025/11/21 切入JadeaARL USB优化程式 (仅切入ACL线) --2025/11/29 在TR_ARL16上验证USB优化程式pass --2025/12/1 在TR_ARL14上验证USB优化程式pass。现TR_ARL已切入 (仅切入ACL线) --2025/12/3 JadeARL/TRARL 已全线切入单口复测程式 --2025/12/12 JadeARL/TRARL修改USB4011查找log的路径；解IO USB NG弹找不到txt的问题 （File not found - RESULT.TXT） --2025/12/13 Jade1416 已切ACL | Ongong | 不紧急 Khảo sát hiệu quả giảm thời gian. | Lam
15 | 2025-11-25 | A1A改线后使用慧鱼HDMI复测 | FA | 作业空间 | Jade系列 TR系列 | A1A | A1A改线后空间不足，HDMI显示器无法放置改用慧鱼HDMI治具复测HDMI功能 --2025/11/25 与PC确认A1A QPA机种为Jade，后续生产TR --2025/11/26 借ATD治具验证调整复测程式；JdaeUSH和Emmc需要重包(无慧鱼HDMI程式) --2025/11/27 Jade/TR系列复测HDMI程式By A1A切入复测逻辑；等待重包image…… --2025/11/28 借工具室/ATE慧鱼HDMI治具验证JADE/TR系列机种；JadeUSH需更新exe/ini --2025/12/1 JadeUSH新image已切上线。wlancopy下已放置新版慧鱼HDMIexe/ini --A1A慧鱼HDMI治具异常，已通知ATE重新领带F字样的治具 --2025/12/2 A1A慧鱼HDMI治具验证ok。Jade系列/TR系列均已切入慧鱼HDMI复测 | Close | 看2线机种 | Roy
16 | 2025-12-03 | Rmove pass item | FA | 节省作业员测试等待时间 | Jade系列 TR系列 | ACL A1A | 原有基础上优化，将所有pass一并移除。 --2025/12/2 JadeARL上Owen已切入最新（All line） --2025/12/5 Jade1416原仅切入ACL。现增加A1A线别。调整了测试item判断 --2025/12/8 JadeAMD原仅切入ACL。现增加A1A线别。调整了测试item判断 --2025/12/9 JadeUSH、TR_ARL、TR_LNL原仅切入ACL。现增加A1A线别。调整了测试item判断 --2025/12/10 TR_AMD原仅切入ACL。现增加A1A线别。调整了测试item判断 --2025/12/11 TR_RPL原仅切入ACL。现增加A1A线别。调整了测试item判断（Jade/TR均切完） 再次细化Remove pass item程式： ---2026/1/19 TR_ARL已切入，ACL/A1线 ---2026/1/19 TR_AMD已切入，ACL/A1线 | Ongong | 紧急 | Korn
17 | 2025-12-04 | A1A另起XML调整测试顺序 | FA | 节省作业员测试等待时间 | Jade系列 TR系列 | A1A | 摄像头挪到RGB后面：(摄像头增加测前kill cam的动作) ---2025/12/3 Jade1416已切xml ---2025/12/4 JadeARL已切xml；cam程式已修改 ---2025/12/8 JadeAMD已切xml；cam程式已修改 ---2025/12/10 TR_LNL已切xml；cam程式已修改 ---2025/12/11 TR_AMD已切xml；cam程式已修改 ---2025/12/17 TR_ARL已切xml；cam程式已修改 | Close
18 | 2025-12-04 | TP划叉挪到LCD设备测试 | FA | 节省测试CT | All | A1A | A1A调试JadeARL，发现测试程式逻辑串联混乱： ①TP划叉挪到LCD处： --2025/12/4 TP开始会因KB结束而杀掉TP，Rmove杀TP的动作。其他线或首影响 ②增加TP划叉后LCD触屏测试弹出慢： --2025/12/4 调整LCD触屏程式，取消二维码。还是慢3秒 ---2025/12/5 调整测试xml顺序并优化测试逻辑。与ATD验证OK。但设备良率低。待ATD调整 A1A目前产能还未达到最大，暂不优化CT。此方案暂时搁置。 | Close
19 | 2025-12-11 | IO设备测试USB报错 Error opening device: Operation not supported or unimplemented on this platform. | FA | 自动化测试异常 | Jade系列 | All | 目前已知：Jade系列F/R最高(但不是100%)、线别不集中、TR系列F/R低 ①对比TRLNL和JadeARL IO测试USB程式无差异 ②定位NG出现的具体程式、项目冲突、以便进一步分析 --2025/12/11 初步分析为慧鱼USB tool测试中弹异常导致小UI NG。反馈慧鱼厂商有提供新版tool --2025/12/12 JadeARL上将调慧鱼USB exe改为Start /w的方式，已切入。Keep monitor！ 截止2025/12/19暂未发现相同异常！ 截止2026/1/6 此issu偶尔反馈。初步判断降至可以接受范围，故close | Close
20 | 2025-12-12 | TRARL百百复测LCD明暗度 | FA | 自动化测试导入 | TRARL | All | 2025/12/12 确认为LED第二组缺少LCD明暗度程式，已增加并验证2pcs pass。已切入 2025/12/13 排查GR/TR系列，发现TR_AMD也缺。已切入。 | Close
21 | 2025-12-13 | 后台检测DeviceYB(静-动-静) | FA | 自动化检测 | TR_ARL JadeARL | ACL | 从LED测试开始---IO测试结束回到皮带线上： ---2025/12/13 验证JadeARL发现IO测试过程中会产生黄感device(慧鱼….) ---2025/12/15 调整程式：从第一组LED调，小UI时等待，小UI结束继续检测。水波纹测完停止检测 ---2025/12/18 已切入TR_ARL(仅ACL)。夜班异常：Microsoft Streaming Clock Proxy。已切回！ ---2025/12/19 重新调整逻辑并增加判断；并改为NG只上抛log。程式已再次切入。 ---2026/1/4 在JadeARL上单台验证ok ---2026/1/6 已切入JadeARL(仅ACL),NG只上抛log. | Ongong | 平行 | Duong
22 | 2025-12-15 | 代理Kimo： check in/boss处早会/check out | - | - | - | - | 1. 12/15 ODMF 客人看A1A Runin EWS --Daisy -已排查两次，纠正两次，同步通知PD 张旭 做一次验收看还有无异常点 ---12/15 与Bill在A1A Runin核实过网点位置正常；但it抓信息延迟，已反馈！客人未到！ 2. 15/15 OOB Build FRC ---Anh -5 个BIOS Cat - in ---12/15 已推迟至12/22 3. RGB NTF 分析 ---Tim/owen -已将800个FAIL 机台分类，待讨论改善方案 4. 12/22 Block Build FRC ---Anh - 1 张BIOS ECR， - 同步Cat in 25H2 OS, 此OS 需要更新Secure Boot KEY，（DELL 已提供方法在 SHELL 下更新）， - 有WNT 机种100 % WBT 更新 ---EDDY 已确认 - 无WBT 机种(JVS & SENTRY) 需要在 TO 更新，使用DELL 提供方法 ---12/12：JvsLNL已切入 ---12/19： - 针对OS + SB KEY 更新 时间 AQM 会安排跑20 Pcs 验证 ① 新BIOS + 新OS ---12/16：昨天才接受gafp，解除Hold，目前机台还在线上，还没有到QE。 ---12/17：共跑20psc。目前已TV pass 10pcs，待进QE。目前暂无异常。线上还有10pcs ---12/18：持续追踪：8pcs TVpcs，7pcs已进QE，3pcs进修护，2pcs后段待入库 ---12/19：有17pcs进QE正在跑验证，还有3pcs还在线上。持续追踪！ ② 新BIOS +旧OS 客诉事件： 1. GR ARL 5黄2百， 14 识别成16 - TO 已切入刷Tryial EC 读取值动作，暂无WVN 需继续做事情；- 需持续关注 ---12/13 已协助PE杨峰验证：使用WCD程式Coolboot抓ID ---12/15 早会德明需求：每日更新线上抓的ID数据出来 ---已安排Tim整理发出 ---12/15 已协助PE杨峰制作1pcs GR跑5Y2W验证：刷Tryial EC/开LCMM/跑Coolboot/抓ID/时间点到log | Close
23 | 2025-12-15 | PD撕LCD膜触发TP左键影响LED测试 | - | - | - | - | 排查Jade/TR/GR/JVS系列发现仅TR_LNL无禁用/启用LCD触屏程式包： ---2025/12/15 TR_LNL已添加程式包，online验证2pcs pass，待切入 ---2025/12/16 TR_LNL已All line切入 | Close
24 | 2026-01-02 | No wlan工单导入IO设备测试 | FA | - | JadeARL | - | 参考WCQ原始IO设备不联网仅扫码的方式： ---2026/1/2 咨询WCQ测试程式及逻辑。参考WCQ撰写IO测试程式，程式已ok ---2026/1/3 在JadeARL上单台验证1pcs ok。当前以插入慧鱼USB作为触发IO测试的条件 (1) 待与ATD串接测试顺序及扫码等待的CT；待ATD与厂商调整IO测试逻辑 ---2026/1/15 ATD与厂商调整验证ok；TE与ATD在A4A验证JVS14LNL无异常 ①二维码内容为model#SN#R2 ②首测项目固定为USB ③不测HDMI (因为无法得到结果） ④NG不会进行复测 ⑤项目测试pass后，不会show Pass二维码。直接show下一个项目二维码 ⑥项目测试NG时，程式会Show NG二维码，停留三秒后，直接进行下一个项目 ⑦二维码的IO接口格式统一为：L1 或 R1 (2) 待ATD的IO扫码抢上线后再online验证 ---2026/1/16 与ATD线上固定扫码枪后验证ok ①二维码内容调整为：Model_SNIO ②调大二维码尺寸到B（B为中号） ✅手臂扫码抓取正常 ✅扫码枪已固定，扫码及IO测试均测试ok ----2026/1/17 已提供jvsLNL机种的U盘给ATD收集验证批量数据 | 进行中 | ACL 平行切入 | Dale (Snow support)
25 | 2026-01-03 | 测试段NG上抛log | FA | - | JadeARL | - | 参考WCD的NG Debug Log上抛，每个模组都要在NG的时候上抛log到当线服务器： 接下来对比WCD与WVN的程式模组是否一致！以JadeARL开始： ---2026/1/3 WCD jack提供了相关资料。JadeARL测试段模组共24个： ---2026/1/6 共24个，已切5个，剩19个 ---2026/1/7 共24个，已切6个，剩13个 ---2026/1/8 共24个，已切7个，剩6个 ---2026/1/9 共24个，已切4个。剩2个 ---2026/1/10 共24个，已切2个。此案暂Close！ | Ongong | 平行 | Tinh
26 | 2026-01-06 | UI6.0验证 | FA | - | - | - | 拿到UI tool验证出issue：①UI Reload不自动中断、②UI程式调的cmd或二维码需kill完 ---2026/1/8 邮件及微信反馈WCD salam，WCD复现到现象，修改tool中 ---2026/1/14 WCD提供新版UI tool，待验证！ ---2026/1/16 再验证issue： ①Reload不自动中断 (只会中断wait项目；当下正常项目需等测完） ----反馈WCD回复正常现象 | 进行中
27 | 2026-01-12 | 优化接口类复测项提示图片 | FA | - | JadeARL | - | 优化HDMI、Audioloop、Typec、USB复测提示图片： ---2026/1/12 修改优化图片 ---2026/1/13 已切入HDMI复测 (HDMI转接） ---2026/1/14 已切入Audioloop复测 ---2026/1/15 已切入Typec复测、慧鱼HDMI复测 ---2026/1/16 已切入USB复测。此案暂Close！ | Ongong | 平行 | Noah
28 | 2026-01-15 | IRCamera实测抓人脸眼球导入 | FA | - | JadeARL All | - | 优化Ircamera测试ini，图片用FaceCamera抓眼球去测试IRCamera功能： ---2026/1/15 已切入JadeARL（仅A1线、仅IR10款tool） ---2026/1/21 已切入JadeARL（All线、+IR20款tool） --AW/JVS未导 | 进行中 | OBE issue | Hoang

## Sheet1
JADE AMD MB Rework
PCBA
14:00--15:00
PIC:
CFE 办公室